## Açıklama Talepleri&Cevaplar
PROJE ADI: | Belediye Hizmetleri Projesi I
İŞİN ADI: Mardin İçmesuyu Yapım İnşaat İşi (MARSU W1) | Şanlıurfa (Birecik) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi (AFD ŞUSKI W3)
SORU VE AÇIKLAMA TALEPLERİNE YANITLAR NO. 1
Bu "Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar" a ait hükümler, İhale Dokümanındaki bazı durumlara gerekli açıklamaların sağlanması için, İhale Öncesi Toplantısında ortaya çıkan soru ve açıklama taleplerine veya potansiyel teklifçiler tarafından yazı ile iletilen açıklama taleplerine cevap olarak düzenlenmiştir.
No. | İlgili İhale Dökümanı | İlgili Madde | Potansiyel Teklif Sahibi tarafından sorulan soru veya açıklama talebi | İşveren'in cevabı | Teklif İsteme Dökümanında düzeltme yapılacak mı? EVET veya HAYIR (EVET ise Zeyilname Numarasını yazınız)
1 | 4. Birim Fiyat Teklif Cetveli 5. Proje ve Raporlar | İş Kalemi No: BİRECİK.AAT.İNŞ.09 | Projesinde 2 adet Son Çökeltim Havuzu (T107/1 ve T107/2) imalatı öngörülmektedir. Fakat teklif cetvelinde son çökeltim havuzu keşifte 1 adet görünmektedir. Teklif cetvelindeki adet mi düzeltilcektir? Yoksa 2 adet havuz bedeli hesaplanıp teklif cetveline 1 adet olarak mı yazılacaktır? | Zeyilname No. 1 e bakınız. | EVET
2 | 3. Birim Fiyat Poz Tarifleri 5. Proje ve Raporlar | İş Kalemi No: BİRECİK.AAT.İNŞ.26, 27, 31, 32, 34, 35, 40, 50 Birim Fiyat Tarifleri | Tesise atıksu girişinin mevcut kolektör hattı üzerinde tesis edilecek ART1 nolu baca ile beraber 7,50 m hat döşenerek sağlanacağı anlaşılmaktadır. Çizimlerden mevcut kolektör hattının arıtma tesisi sahası içerisinden gittiği anlaşılmaktadır. Dolayısı ile ünite kazıları sırasında mevcut hattın çalışması için ek bir hat tesis edilecek midir? Edilecek ise bu hattın ödemesi hangi pozdan yapılacaktır? | İş Kalemi No: BİRECİK.AAT.İNŞ.26, 27, 31, 32, 34, 35, 40, 50 Birim Fiyat Tariflerinde belirtildiği üzere; "Hatların inşaat çalışmaları sırasında zarar gören mevcut alt ve üst yapı tesislerinden dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması ve zarar gören alt ve üst yapı tesislerinin onarılması ve tamir edilmesi, tamir ve onarım sırasında kullanılacak her türlü malzeme ve zayiatının karşılanması" teklif fiyatın içindedir. | HAYIR
3 | 5. Proje ve Raporlar | Ekipman Föyleri, Dekantör Bilgi Föyü | Çamur Susuzlaştırma Binası mekanik ekipmanlarında 1.Kademe için 1 adet 40 m^3/sa kapasiteli dekantör belirtilmiştir. Fakat bilgi föylerinde 2 adet 20 m^3/sa dekantör belirtilmiştir. Söz konusu iş kapsamında hangi kapasitede ve adette dekantör temini yapılacaktır? Temin edilecek cihazın 40 m^3/sa olması durumunda bilgi föyünü paylaşabilir misiniz? | Mekanik proje raporu, proses raporu ve P&I ya göre 1. kademe için 1 Adet 40 m3 /s kapasiteli dekantör temin edilecektir. Dekantör Bilgi Föyü için Zeyilname No. 1 e bakınız. | EVET
4 | 3. Birim Fiyat Poz Tarifleri | BİRECİK.AAT.İNŞ.49 Pozu Birim Fiyat Tarifi | Peyzaj imalatlarında bitki ve çim imalatları öngörülmüştür. Fakat çim sulaması ile ilgili olarak otomatik sulama tesisatı projesi yoktur. İklim şartları da düşünüldüğünde otomatik sulama tesisatı yapılacak mıdır? | Zeyilname No.1 e bakınız. | EVET
5 | 4. Birim Fiyat Teklif Cetveli | BİRECİK.AAT.İNŞ.40 (Sayfa 34,35 ve 36) | BİRECİK.AAT.İNŞ.40 pozunun birim fiyat tarifi bulunmamaktadır. Bu boru imalatının hangi hat olduğu bilinmediği için kazı ve dolgu miktarları çıkarılamamaktadır. Keşif metrajına bakılınca deşarj hattı olabileceği tahmin edilmektedir. Bu hat deşarj hattı mıdır? Deşarj hattı ise saha borulama iş kalemi içerisinde deşarj hattı düşünülmeyecek midir? | BİRECİK.AAT.İNŞ.40: Ø630 mm PE100 PN10 Polietilen Boru Döşenmesi (Yataklama-Gömlekleme 0-11 mm kırmataş ve hendek dolgusu 0-70 mm kırmataş malzeme ile) pozunun Birim Fiyat Tarifi BİRECİK.AAT.İNŞ.34 ve 35 ile birlikte yer almaktadır. | HAYIR
6 | 5. Proje ve Raporlar | P&I Diyagramı, Pafta: 19-BRCK-PID-01 | Havalandırma ve Kum Tutucu Blower Binasında (B101) bulunan C-102/D ekipman nolu Turbo Blower mekanik projelerde ve hesap raporunda 2. Kademede koyulacak olarak gözükmektedir. Fakat P&I diyagramında 1. Kademede yapılacak olarak gösterilmiştir. Bu iş kapsamında kaç adet blower temin edilecektir? | Mekanik projelerde ve proses raporunda; kum tutucu bloweri 1. ve 2. kademede aynı olmak üzere 2 asıl+1 yedek=3 adet, havalandırma havuzunda turbo bloweri 1. kademede 3 asıl+1 yedek=4 adet, 2. kademede ise 4 asıl+1 yedek=5 adet olmaktadır. Dolayısıyla bu iş kapsamında kum tutucu bloweri 1. kademede 2 asıl+1 yedek=3 adet, havalandırma havuzunda ise turbo bloweri 1. kademede 3 asıl+1 yedek=4 adet temin edilecektir. P&I diyagramında 1. ve 2. kademede temin edilecek toplam ekipman yer almaktadır. | HAYIR
7 | 5. Proje ve Raporlar | Pafta: BRCK-MEK-BB-01 ve 02; Ekipman Föyleri, Kreyn Vinç Bilgi Föyü (Syf.:38) | Havalandırma ve Kum Tutucu Blower Binasında (B101) bulunan Z-101-1 ekipman nolu 3 tonluk gezer köprülü vinç bilgi föyünde ve açıklamalarda tek kirişli olarak yazılmış fakat proje çizimlerinde çift kirişli olarak çizilmiştir. Hangi duruma göre bu imalat yapılacaktır? | BRCK-MEK-BB-02 nolu paftada bulunan kesitte yeralan vinç çiziminde motorun konumu çift kirişli olarak gözükmektedir. Ancak gerek yük ve gerekse de açıklık gözönüne alındığında çizimlerde ve P&I diyagramlarında da yer aldığı üzere tek kirişli gezer vinç kullanılacaktır. | HAYIR
8 | 5. Proje ve Raporlar | Proje Raporu, 7.1. Solar Çamur KurutmaKurutma | Elektrik işleri dosyaları içerisinde tesisin ENH projeleri bulunmuyor. BRCK-E-TH-2 kodlu projenin içerisinde ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankasına konu hakkında yazdığı yazı bulunuyor. Bu yazıda ŞUSKİ, ENH projelerini İller Bankasından talep etmiş ve süreç takip/onay işlemlerinin ŞUSKİ tarafından yapılacağını belirtmiş. Bu kapsamda, pursantaj tablosunda ödemesi bulunan ve yapılacak imalata ve araziye göre yüklü maliyetlerin de oluşabileceği ENH işi imalatları olabilecektir. Söz konusu imalatın teklif fiyatını belirlemek için bir proje paylaşacak mısınız? Aksi halde hangi kabullerle bu birim fiyatı oluşturmalıyız? | Ekteki Şema ve projesine göre başvurular yapılmış ve onaylanmış olup, projede belirtilen şekilde trafo binasından direklere kadar bağlantısı yapılacaktır. | HAYIR
9 | 3. Birim Fiyat Poz Tarifleri | İş Kalem No: BİRECİK.AAT.ELK.37 | Elektrik hesap raporunda 2x750 kva (prime) olarak görünen dizel jeneratörler birim fiyat poz tarifinde 2x1000 kva (prime) olarak belirtilmiştir. Fakat Trafo Binası güç projeleri çiziminde ise 1 adet 1000 kva jeneratör temin edileceği anlaşılmaktadır. Bu iş kapsamında hangi kapasitede ve kaç adet jeneratör temini yapılacaktır? | İlgili poz tarifinde belirtildiği gibi 2*1000 Kva kullanılacaktır. | HAYIR
10 | 5. Proje ve Raporlar | Proje Raporu, 7.1. Solar Çamur KurutmaKurutma | Çamur Kurutma Yatakları proses raporlarında 1. ve 2. Kademe için veriler verilmiştir, fakat bu iş için hangi verilerin kullanılacağı anlaşılamamıştır. Bu iş kapsamında yapılacak imalatlar için; a) çamur kurutma ünitesine gelen çamur debisi miktarı, b) üniteye gelen çamur içindeki katı madde miktarı yüzdesi, c) üniteden çıkan çamurdaki su yüzdesi değeri ne alınmalıdır? | Solar Kurutma Yatak 2. Kademeye göre yapılacaktır. Proses raporunda 7.1 Solar Çamur Kurutma kısmında bulunan hesap parametreleri dikkate alınacaktır. | HAYIR
11 | AAT İnşaat Özel Şartnamesi | Madde 32 | Sözleşme gereksinimlerinde idarenize 4 adet binek araç verilmesi öngörülmektedir. Sözleşme süresi olarak 24 ay mı yoksa 36 ay mı kabul edilecektir? | Zeyilname No.1 e bakınız. | EVET
12 | Teklif İsteme Dokümanı | Bölüm III: Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Form FIN 3.2 Açıklama No.2 | Mali tablolar ile yapım işleri raporunun YMM onaylı olacağı belirtilmiştir, ancak firmamızın çalıştığı YMM si yoktur. Ülkemizde ve EKAP ihalelerinde S.M.M.M onayı kabul edilmektedir. Bu ihalede istenen evrakları S.M.M.M onaylı olarak sunabilir miyiz? | Zeyilname No.1 e bakınız. İdare, YMM onayı isteme hakkını saklı tutmaktadır. | EVET
13 | Teklif İsteme Dokümanı | Bölüm IV Teklif Formları, 5.Ekipman | Şartnamede istenen makine ekipman için taahhütname verilmesi yeterli denilmekte. Ekipman taahhütnamesi yeterli olacak mı? | İlgili bölümde belirtildiği üzere ekipman formlarının doldurulmasına gerek bulunmamaktadır. Teklifçinin, ekipman listesinde verilen ekipmanlar ile İdare ve Kontrol Teşkilatının uygun ve gerek gördüğü işin yapımına yönelik her türlü ekip ve ekipmanı sahada bulunduracağına yönelik taahhütname vermesi yeterli olacaktır. | HAYIR
14 | Teklif İsteme Dokümanı | Bölüm III: Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, 5.5 ÇSSG ye Tahsis Edilmiş Personel | Yeterlik vedeğerlendirme kriterleri 5.5 ÇSSG ye tahsis edilmiş personeli için firmanın yazılı beyanı ve yanında ilgili personelin diplomaları yeterli mi? | Teklif İsteme Dokümanı, Bölüm III Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, 5.5 ÇSSG ye Tahsis Edilmiş Personel sunum gerekliliklerine bakınız. | HAYIR